食品学院2015年学生暑期社会实践日程安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 活动名称 | 活动地点 | 活动要点 | 参与对象 | 备注 |
| **活动准备阶段** | | | | | |
| 5月22日 | 公布2015度实践活动方案 | 院网、飞信 | 请关注院网通知 | 全院学生 |  |
| 5月25日 | 启动2015方案设计大赛  进企实习基地联系 | 院网 |  | 全院学生 | 基地由外联部联系 |
| 6月1日14:30—16:30 | 2014年社会实践成果展示及社会实践培训暨2015暑期社会实践动员大会 | 待定 | 1.视频展示 2014年度暑期社会实践成果  2.往期优秀团队队长交流答疑  3.实践部介绍实践安排 | 全院学生 |  |
| 6月2日 | 记者团及食代先锋队队员招募 | 院网、飞信 | 请关注院网通知 | 全院学生 |  |
| 6月5日 | 上交方案设计大赛作品 | 3教117 | 作品须符合主题，新颖可行 | 全院学生 |  |
| 6月8日 | 方案答辩及学院组织评审小组进行审核 | 学院 |  | 2015暑期社会实践领导小组 |  |
| 6月9日 | 公布记者团及食代先锋队成员名单 | 院网 |  |  |  |
| 6月10日 | 公布方案设计大赛结果 | 院网 | 颁发奖状 | 全院同学 |  |
| 6月8日-6月10日 | 暑期社会实践小班培训暨答疑会 | 各小班和学院实践部协商 | 实践部派员到2014级小班进行2015年度社会实践相关培训 | 2014级各小班 |  |
| 6月12日 | 团队立项，上交立项申请表及重点团队申报表 | 3教117 | 须严格按照通知要求上交 | 立项团队 |  |
| 6月16日 | 公布重点团队名单 | 学院 |  | 立项团队 |  |
| 6月18日 | 下发《食品学院2014年暑期“三下乡”社会实践评优表彰办法》 | 学院 | 学院将严格按照《办法》打分评选优秀团队 |  |  |
| 6月19日 | 团队培训会 | 十教 | 1.往年优秀记者讲解  2.实践部具体讲解今年实践要求 | 队长、前线记者、安全员 |  |
| 6月20日 | 队员招募双选会 | 杏苑食堂外 | 根据实际需要开展 | 需招募队员的团队参加 | 待定 |
| 6月21日-6月27日 | 进企实习选拔 | 院网通知  三教面试 | 请关注院网 | 2012级和优秀的2013级同学 |  |
| **活动实施阶段** | | | | | |
| 6月27日-7月5日 | 准备实践物品、领取介绍信、上交安全责任书 | 三教117 | 分发并登记外借服、旗帜；  学院出具介绍信；  各团队上交安全责任书； | 全体实践团队和个人 |  |
| 7月-8月下旬 | 全面实施社会实践活动 | 各实践地 | 注意安全，随时与学院保持联系 | 各实践团队和个人 |  |
| **活动总结阶段** | | | | | |
| 9月3日-9月5日 | 各团队开展总结交流会 | 自定 |  | 实践团队 |  |
| 9月3日-9月5日 | 小班、团总支学生会部门开展实践总结交流会 | 自定 |  | 参加实践的全体同学 |  |
| 9月初 | 各团队和个人上交总结证明材料、暑期社会实践活动登记表和先进个人推优名单（表格待发） | 3教117 | 须严格按照实践部要求上交 | 实践团队和个人 |  |
| 9月10日 | 优秀团队答辩会 | 3教117 | 从主题选择、实践成果、影响力、现场表现等方面进行评选 |  |  |
| **活动表彰阶段** | | | | | |
| 9月中旬 | 表彰 |  |  |  |  |

备注：如活动有其它安排，学院将另行通知；实际活动时间与实践日程不符时，请以实际收到的飞信通知为准。